**Отчет**

**о ходе работы по реализации плана-графика**

 **мероприятий по внедрению ФГОС ДО в** **МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.Тура» ЭМР Красноярского края**

**2014-2016 учебный год**

В соответствии с приказом управления образования ЭМР Красноярского края «Об организации работы по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в детском саду был разработан и утвержден «План-график по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР».

**Цель плана** - создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Задачи плана:**

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОУ

- организовать методическую и информационную работу по реализации реализации ФГОС ДО в ДОУ;

- обновление развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

**1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО.**

В детском саду проведены комплекс мер по внедрению и реализации ФГОС ДО. Приведены в соответствие с ФГОС ДО локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ. Разработано положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО. Внесены изменения в Устав ДОУ.

Разработана и согласована с учредителем Программа развития ДОУ на 2014-2018 годы, в которой определены перспективы развития детского сада с учетом ФГОС ДО на 5 лет.

Разработана и утверждена основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР.

 Годовой план работы ДОУ и календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах на 2014-2015 учебный год разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

**2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО.**

В детском саду создана и утверждена рабочая группа в составе 9 человек по осуществлению координации деятельности ДОУ в рамках реализации плана по ФГОС ДО.

Создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ и участие педагогов в мероприятиях (курсах, семинарах, методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО). Разработаны методические рекомендации по планированию работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ.

С целью получения качественной методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования деятельность консультационного пункта в ДОУ для родителей детей не посещающих детский сад организована в соответствие с ФГОС ДО. На сайте ДОУ размещены:

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

- [приказ «Об организации работы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ»](http://files/2014/20140908/FGOS.pdf);

- «Об утверждении состава рабочей группы и Положения о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО»

- «[План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО  в МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР](http://mdou29lip.ru/files/2014/20140804/1_2_.doc)  [ФГОС ДО](http://mdou29lip.ru/files/2014/20140925/FGOS_DO.pdf).

 -Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР в соответствии ФГОС ДО

-  **«**Мониторинг профессионального развития педагогов»

- «План работы, обеспечивающий организационное и методическое сопровождения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 учебный год»

- «Положение о взаимодействии с семьями воспитанников»

- «Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников»

**3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.**

 В детском саду проведены инструктивно-методические мероприятия и обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО, цель которых – ознакомление с главным документом ФГОС ДО педагогов и уточнение смысловых понятий ФГОС. Обеспечено прохождение педагогами курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО, включающее методические мероприятия по изучению ФГОС (семинары, семинары-практикумы в стенах детского сада, открытые просмотры и участие в методических объединениях п. Тура). Проведено совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС». Проведены и проводятся консультирование педагогов детского сада по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО. Педагоги прошли курсы повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС ДО о повышению профессиональной компетентности педагогических работников в области организации и планирования образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. Курсы повышения квалификации в форме дистанционного обучения по теме: «Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО»-72 ч.

Музыкальный руководитель по программе: «Обеспечение качества музыкально-образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС», 72ч

Учитель- логопед ««Организация логопедического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях образовательной организации»

**4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО.**

В ДОУ осуществляется эффективное планирование расходования средств учредителя для создания в детском саду условий, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

Проводится частичное обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. Осуществляется постепенное комплектование методического кабинета методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО. В 2015г году приобретено методической литературы в соответствии ФГОС на сумму 15000 рублей.

 **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.**

В целях обеспечения условий открытости на сайте детского сада представлены материалы, где родители (законные представители) воспитанников знакомятся с особенностями организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС.

Педагоги ДОУ участвуют в поселковых мероприятиях в рамках Дней образования и методического объединения.

ДОУ подключено к сети Интернет. 100%педагогов владеют ИКТ как активные пользователи. Педагоги систематически размещают разработки своих мероприятий на сайте ДОУ.

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить:

- недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации ООП согласно ФГОС ДО;

- не все педагоги активно размещают разработки своих мероприятий на сайте нашего ДОУ.

Для решениявыявленных проблем всем педагогам необходимо:

- подробно изучить ФГОС ДО;

-включать самообразование темы интеграции образовательных областей и мониторинг результатов освоения детьми образовательной программы ДОУ

- осуществлять поиск новых современных приемов и методов взаимодействия с родителями (законными представителями), направленных на повышение активности родителей как полноправных участников образовательного процесса;

- включать в работу с детьми нестандартные формы и методы работы ( проектный метод, проблемное обучение, социо-игровую методику и т. д);

-организация повышения квалификации педагогов с выездом в г. Красноярск, с посещением детских садов города.